УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения образования

«Красненская средняя школа Кореличского района»

_______________ Н.В.Бурак

(подпись)

_______________   20______

(дата)

Календарный план

по реализации инновационного проекта

«Внедрение модели использования драматизации как средства духовно-нравственного развития учащихся (на примере традиционного белорусского театра «Батлейка»)»

на 2025/2026 уч.г.

| № п/п | Содержание работы | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянно действующий семинар для педагогов «Современные методы и технологии воспитания». Семинар-практикум «Владение современными педагогическими технологиями – залог успешной деятельности педагога» | Сентябрь 2025 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР |
|  | Заседание творческой группы педагогов-инноваторов. Составление плана работы творческой группы педагогов-инноваторов. Семинар «Организация инновационной деятельности педагогов в школе в 2025/2026 учебном году» | Сентябрь 2025 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР |
|  | Организация работы факультативного занятия «Основы духовно-моральной культуры и патриотизма» | Сентябрь 2025 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР |
|  | Работа детского театра «Благословение» (изготовление кукол, декораций для кукольных спектаклей, подготовка спектаклей, проведение выездных спектаклей) | В течение учебного года | Руководитель театра Арабей В.А. |
|  | Работа музейного клуба «Спадчына» (подготовка сценариев общих мероприятий, сопровождающих батлеечные спектакли, проведение выездных мероприятий) | В течение учебного года | Руководитель клуба «Спадчына» Мороз М.Ф. |
|  | Заседание творческой группы педагогов, выполняющих функции классных руководителей. Семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса, обусловленные реализацией инновационного проекта в 2025/2026 учебном году» | Сентябрь 2025 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР |
|  | Составление плана сотрудничества учреждения образования и Белорусской Православной Церкви | Сентябрь 2025 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, иерей Дмитрий Почебут |
|  | Родительский университет (проведение консультаций по отдельному плану). Участие родительской общественности в подготовке и проведении батлеечных спектаклей | На протяжении года | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, классные руководители, члены творческой группы |
|  | Заседание творческой группы педагогов-инноваторов. Круглый стол «Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной компетентности педагога» | Октябрь 2025 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, члены творческой группы |
|  | Заседание творческой группы педагогов, выполняющих функции классных руководителей. «Духовно-нравственное воспитание в современной системе образования» (семинар-практикум) | Ноябрь 2025 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР |
|  | Постоянно действующий семинар для педагогов «Современные методы и технологии воспитания». Теория на практике «Инновационные технологии в образовательном процессе учреждения образования как условие повышения качества образования» | Декабрь 2025 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, члены творческой группы, педагоги |
|  | Заседание творческой группы педагогов-инноваторов. Семинар-практикум «Театральная деятельность в учреждении образования как средство развития творческих способностей учащихся» | Декабрь 2025г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, члены творческой группы |
|  | Диагностика знаний воспитанников о духовно-нравственных ценностях, национальных традициях | Октябрь 2025 г., январь 2026 г., май 2026 г. | Педагог-психолог Чурило Н.Н. |
|  | Заседание творческой группы педагогов, выполняющих функции классных руководителей. «Духовно-нравственное воспитание учащихся в системе всестороннего развития личности» (круглый стол) | Январь 2026 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР |
|  | Акция «Вместе славим Рождество»: представление рождественского батлеечного спектакля «Царь Ирод», «История Рождественской ёлочки», участие в районном и межрайонном конкурсе «Христославы», посещение домов престарелых и инвалидов, центров социального обслуживания населения, Новогрудского сестричества (совместно с иереем Дмитрием Почебутом) | Январь 2026г. | Руководитель батлеечного театра Арабей В.А., Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, члены творческой группы |
|  | Создание информационно-методического банка электронных средств по вопросам духовно-нравственного воспитания | В течение года | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, члены творческой группы |
|  | Театрализованные часы общения: 1. Святые земли белорусской... 2. Кого можно назвать святым? 3. Твое святое имя... (подготовить рассказ о святом, имя которого ты носишь) 4. Спачатку была слова... (гісторыя Бібліі) 5. «Мораль и этикет. Жизненные ситуации» 6. «Книга в нашей жизни» | В течение года | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, члены творческой группы |
|  | Проведение православно-духовных гостиных «Сретение Господне», «День памяти Сорока мучеников Севастийских», «День благой и доброй вести», «Пасхальной радости сиянье» и др., представление батлеечных спектаклей по мотивам евангельских притч | В течение учебного года | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, члены творческой группы |
|  | Постоянно действующий семинар для педагогов «Современные методы и технологии воспитания». Практикум «Профилактика профессионального выгорания» | Февраль 2026 г. | Педагог-психолог Чурило Н.Н. |
|  | Индивидуальные собеседования с участниками инновационной деятельности по итогам промежуточной диагностики. Подготовка к педагогическому совету «Анализ эффективности внедрения модели использования драматизации как средства духовно-нравственного развития учащихся (на примере традиционного белорусского театра «Батлейка»)» | Февраль 2026 г. | Педагог-психолог Чурило Н.Н., Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, члены творческой группы, педагоги |
|  | Неделя педмастерства творчески работающих педагогов «Педагогическая компетентность педагога, её роль в формировании и развитии творческого и интеллектуального потенциала ребёнка» (по отдельному плану) | Март 2026 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР |
|  | Педагогический совет «Анализ эффективности внедрения модели использования драматизации как средства духовно-нравственного развития учащихся (на примере традиционного белорусского театра «Батлейка»)» | Март 2026 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, члены творческой группы, педагоги |
|  | Пополнение методической копилки сценарных разработок для батлейки | В течение 2025/2026 у.г., | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, члены творческой группы |
|  | Экскурсии в храмы, посещение святых мест, разработка собственных экскурсионных маршрутов по святым местам Кореличского района | В течение учебного года | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, члены творческой группы |
|  | Постоянно действующий семинар для педагогов «Современные методы и технологии воспитания». Презентация педагогического опыта «От теории к практике» | Апрель 2026 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, члены творческой группы, педагоги |
|  | Подготовка справки о промежуточных результатах реализации инновационного проекта в учреждении образования | Апрель 2026 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР |
|  | Заседание творческой группы педагогов, выполняющих функции классных руководителей. Презентация «Инновационная деятельность учреждения образования: от идеи до результата» | Май 2026 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР |
|  | Заседание творческой группы педагогов-инноваторов. Круглый стол «Через инновации к качеству» (подведение итогов работы за год) | Май 2026 г. | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР, члены творческой группы |
|  | Самообразование педагогов по индивидуальным планам (собеседование) | Один раз в месяц | Скворода Ю.В., зам. директора по ВР |